## IPA Zeitplanung
<Projektname>
|  | Aufwand | [7 empty] | KW 1 |  |  |  |  | KW 2 |  |  |  |  | KW 3 |  |  |  |  | KW 4
Nr. |  | Plan (h) | Ist (h) | Priorität | <Teammitglied 1> | <Teammitglied 2> | <Teammitglied 3> | Meilenstein Ende (Datum) | Status | 2016-01-01 | 2016-01-02 | 2016-01-03 | 2016-01-04 | 2016-01-05 | 2016-01-08 | 2016-01-09 | 2016-01-10 | 2016-01-11 | 2016-01-12 | 2016-01-15 | 2016-01-16 | 2016-01-17 | 2016-01-18 | 2016-01-19 | 2016-01-22 | 2016-01-23 | 2016-01-24 | 2016-01-25 | 2016-01-26
10 | Administration, Planung, Dokumentation | 0 | 0
11 | Projektstart |  |  | 1
12 | Zeitplanung erstellen und nachführen |  |  | 1
13 | Arbeitsjournal erstellen & nachführen |  |  | 1
14 | Sitzungen |  |  | 1
15 | Dokumentation |  |  | 1
20 | Analyse & Design | 0 | 0
21 | Anforderungsanalyse
22
23 |  |  |  | 1
30 | Implementation | 44 | 0
31 | Anforderung #01 | 4 |  | 1
32 | Anforderung #02 | 10
33 | Anforderung #03 | 5
34 | Anforderung #04 | 3
35 | Anforderung #05 | 5 |  | 1
36 | Anforderung #06 | 17 |  | 1
40 | Testen | 0 | 0
30 | Testfälle schreiben |  |  | 1
31 | Software testen |  |  | 1
32 | Fehlerkorrektur |  |  | 1
33 | Test Dokumentieren |  |  | 2
50 | Diverses | 8.8 | 0
51 | Reserve | 8.8 |  | 3
60 | Abschluss | 0 | 0
61 | Deployment (Setup erstellen, etc) |  |  | 2
62 | Benutzerschulung |  |  | 1
| Total | 44 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abwesend: Schule
Note on C3: 1.0 = 60 min 0.5 = 30 min 0.1 = 6 min
Note on C4: - geplanter Aufwand in Stunden
Note on D4: - tatsächlicher Aufwand in Stunden
Note on E4: 1: must 2: should 3: nice to have
Note on J4: leer = nicht angefangen i.A. = in Arbeit ok = abgeschlossen
Note on B6: - Projektauftrag nochmals lesen - sich nochmals genau informieren (bei Stakeholdern) - Kick-Off-Meeting planen u. durchführen - Ferien u. Abwesenheiten planen und kommunizieren - etc.

## Ist Arbeitszeit - Übersicht
Arbeitspensum | Datum | Aufwand Ist(h)
100% | 2016-01-01 | 0
0% | 2016-01-02 | 0
100% | 2016-01-03 | 0
100% | 2016-01-04 | 0
100% | 2016-01-05 | 0
100% | 2016-01-08 | 0
100% | 2016-01-09 | 0
40% | 2016-01-10 | 0
0% | 2016-01-11 | 0
100% | 2016-01-12 | 0
100% | 2016-01-15 | 0
100% | 2016-01-16 | 0
100% | 2016-01-17 | 0
0% | 2016-01-18 | 0
50% | 2016-01-19 | 0
100% | 2016-01-22 | 0
0% | 2016-01-23 | 0
100% | 2016-01-24 | 0
0% | 2016-01-25 | 0
100% | 2016-01-26 | 0
100% | #REF! | #REF!
Thema |  | Soll | Ist
Planung & Dokumentation |  | 0 | 0
Analyse & Design |  | 0 | 0
Implementation |  | 44 | 0
Testen |  | 0 | 0
Diverses |  | 8.8 | 0
Abschluss |  | 0 | 0