## IPA Zeitplanung
Ultimate Guestbook.
|  | Aufwand | [7 empty] | Woche 1 |  |  |  |  | Woche 2 |  |  |  |  | Woche 3 |  |  |  |  | Woche 4 |  |  |  |  | Woche 5 |  |  |  |  | Woche 6
Nr. |  | Plan (h) | Ist (h) | Priorität | <Teammitglied 1> | <Teammitglied 2> | <Teammitglied 3> | Meilenstein Ende (Datum) | Status | 2016-11-28 | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 2016-12-07 | 2016-12-08 | 2016-12-09 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 2016-12-21 | 2016-12-22 | 2016-12-23 | 2017-01-02 | 2017-01-03 | 2017-01-04 | 2017-01-05 | 2017-01-06 | 2017-01-09 | 2017-01-10 | 2017-01-11 | 2017-01-12 | 2017-01-13
10 | Administration, Planung, Dokumentation | 0 | 0
11 | Projektstart |  |  | 1
12 | Zeitplanung erstellen und nachführen |  |  | 1
13 | Arbeitsjournal erstellen & nachführen |  |  | 1
14 | Sitzungen |  |  | 1
15 | Dokumentation |  |  | 1
20 | Analyse & Design | 0 | 0
21 | Anforderungsanalyse
22
23
30 | Implementation | 81 | 30
31 | F.002 + F.004 + F.008 | 4 | 6 | 1
32 | F.001 + F.003 + F.007 | 17 | 24 | 1
33 | F.005 | 9
34 | F.009 | 15
35 | F.012 | 8
36 | F.010 | 10
37 | F.011 | 15
38 | F.006 | 3
| Release 1 | 4 | 2 | 1
| Release 2 | 4 | 2 | 1
| Release 3 | 16 | 21.5 | 2
| Code Ordnung machen. | 10 | 13.5 | 1
| Präsentation | 5 | 1 | 1
40 | Testen | 0 | 0
30 | Testfälle schreiben |  |  | 1
31 | Software testen |  |  | 1
32 | Fehlerkorrektur |  |  | 1
33 | Test Dokumentieren |  |  | 2
50 | Diverses | 16.2 | 0
51 | Reserve | 16.2 |  | 3
52 | Sephir | 1.5 | 0.75
| Zeitplanung für nächste Woche erstellen und nachführen | 0.5 | 0.25
60 | Abschluss | 0 | 0
61 | Deployment (Setup erstellen, etc) |  |  | 2
62 | Benutzerschulung |  |  | 1
| Total | 81 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abwesend: Schule
Abwesend: Sonstiges
Abwesend: Ferien
Note on C3: 1.0 = 60 min 0.5 = 30 min 0.1 = 6 min
Note on C4: - geplanter Aufwand in Stunden
Note on D4: - tatsächlicher Aufwand in Stunden
Note on E4: 1: must 2: should 3: nice to have
Note on J4: leer = nicht angefangen i.A. = in Arbeit ok = abgeschlossen
Note on B6: - Projektauftrag nochmals lesen - sich nochmals genau informieren (bei Stakeholdern) - Kick-Off-Meeting planen u. durchführen - Ferien u. Abwesenheiten planen und kommunizieren - etc.

## Ist Arbeitszeit - Übersicht
Arbeitspensum | Datum | Aufwand Ist(h)
100% | 2016-11-28 | 0
0% | 2016-11-29 | 0
100% | 2016-11-30 | 0
100% | 2016-12-01 | 0
100% | 2016-12-02 | 0
100% | 2016-12-05 | 0
100% | 2016-12-06 | 0
40% | 2016-12-07 | 0
0% | 2016-12-08 | 0
100% | 2016-12-09 | 0
100% | 2016-12-12 | 0
100% | 2016-12-13 | 0
100% | 2016-12-14 | 0
0% | 2016-12-15 | 0
50% | 2016-12-16 | 0
100% | 2016-12-19 | 0
0% | 2016-12-20 | 0
100% | 2016-12-21 | 0
0% | 2016-12-22 | 0
100% | 2016-12-23 | 0
100% | #REF! | #REF!
Thema |  | Soll | Ist
Planung & Dokumentation |  | 0 | 0
Analyse & Design |  | 0 | 0
Implementation |  | 81 | 30
Testen |  | 0 | 0
Diverses |  | 16.2 | 0
Abschluss |  | 0 | 0